## Sheet1
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de Aceptación | Estado
US01 | Como usuario quiero registrarme para tener un perfil personal. | Alta | Registro debe guardar datos y validarlos correctamente. | Listo
US02 | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mis partidos/equipos. | Alta | Login funcional con validación y persistencia de sesión. | Listo
US03 | Como equipo de desarrollo quiero definir arquitectura y BD inicial. | Alta | BD creada con entidades principales; arquitectura documentada. | Listo
US04 | Como usuario quiero ver pantallas de inicio/login/registro para navegar en la app. | Media | Pantallas navegables y coherentes. | Listo
US05 | Como usuario quiero crear partidos para organizar encuentros. | Alta | Partidos guardados en BD y visibles para otros usuarios. | Listo
US06 | Como equipo de desarrollo quiero pruebas iniciales de usabilidad. | Media | Feedback recolectado y documentado. | Listo
US07 | Como usuario quiero buscar partidos disponibles. | Alta | Sistema de búsqueda muestra partidos disponibles. | Listo
US08 | Como usuario quiero unirme a un partido cuando faltan jugadores. | Alta | Unión confirmada con actualización en BD. | Listo
US09 | Como equipo de desarrollo quiero optimizar consultas de BD. | Media | Consultas responden rápido (≤2s). | Listo
US10 | Como usuario quiero reservar canchas disponibles. | Muy Alta | Reserva confirmada y reflejada en sistema. | Listo
US11 | Como usuario quiero recibir notificaciones básicas de confirmación. | Alta | Notificación push/email enviada al confirmar acción. | Pendiente
US12 | Como equipo de desarrollo quiero revisar seguridad en autenticación. | Alta | Login protegido con cifrado/token seguro. | Listo
US13 | Como usuario quiero una interfaz atractiva y usable. | Media | UI revisada con criterios de usabilidad. | Listo
US14 | Como jugador quiero crear/gestionar equipos y rankings. | Alta | Equipos creados con ranking actualizado automáticamente. | Listo
US15 | Como equipo de desarrollo quiero pruebas de integración entre módulos. | Media | Todos los módulos conectados y probados. | Pendiente
US16 | Como usuario quiero una app fluida y rápida. | Alta | App responde sin demoras en funciones principales. | Listo
US17 | Como usuario quiero validar el flujo completo (registro → partido → reserva). | Alta | Flujo se completa sin errores. | Listo
US18 | Como equipo de desarrollo quiero aplicar ajustes según retroalimentación. | Media | Cambios implementados basados en feedback. | Pendiente
US19 | Como usuario quiero una app libre de errores. | Alta | Pruebas unitarias e integrales superadas. | Pendiente
US20 | Como equipo de desarrollo quiero realizar pruebas completas de calidad. | Alta | Reporte de pruebas final entregado. | Pendiente
US21 | Como Product Owner quiero una versión estable lista para stakeholders. | Muy Alta | Prototipo funcional y demo entregada. | Pendiente
US22 | Como centro deportivo quiero subir horarios de disponibilidad de mis canchas, para que los usuarios puedan reservarlas. | Muy Alta | Los horarios deben reflejarse en tiempo real en la app y bloquearse al reservar. | Listo
US23 | Como centro deportivo quiero recibir notificaciones de nuevas reservas, para poder organizar la cancha y el personal. | Muy Alta | Notificación inmediata en la app | Pendiente
US24 | Como centro deportivo quiero confirmar o rechazar reservas, para tener control de la gestión de mis instalaciones. | Alta | Confirmación/rechazo reflejado en el sistema y notificado al usuario. | Listo
US25 | Como centro deportivo quiero ver el estado de los pagos realizados por las reservas, para asegurarme de que están confirmados antes de liberar la cancha. | Muy Alta | Integración con pasarela de pago mostrando pagos “Pendiente / Aprobado / Fallido”. | Pendiente
US26 | Como centro deportivo quiero visualizar un calendario de partidos confirmados en mis canchas, para organizar mejor la agenda. | Alta | Vista tipo calendario con reservas confirmadas. | Listo
US27 | Como centro deportivo quiero recibir reportes de uso de mis canchas (reservas, cancelaciones, ingresos generados), para evaluar la rentabilidad. | Media | Reportes visuales dentro de la app | Listo